# 项目需求规格说明书与实施方案

# 1. 项目概述 (Project Overview)

**项目背景**：当前系统存在下载权限控制不足的问题，普通用户可直接浏览文件但无法下载。为满足合规审计要求，需建立完整的审批流程，确保所有下载行为可追溯、可控。

**建设目标**：实现"无下载按钮→审批→显示下载按钮"的权限控制闭环，确保系统支持1000+并发审批请求，审批流程平均响应时间<30秒，关键操作日志保留180天。

# 2. 需求范围 (Scope of Work)

## 功能列表 (Feature List)

| 一级模块 | 二级模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 权限控制 | 按钮状态管理 | 状态变更：初始/审批中/已通过/已拒绝 |
| 审批流程 | 审批请求推送 | 自动创建审批任务并通知指定审批人 |
| 通知机制 | 站内信通知 | 审批结果实时推送至申请人 |
| 日志记录 | 操作日志 | 记录申请时间、用户IP、审批状态等 |
| 权限控制 | 文件下载权限 | 审批通过后动态显示下载按钮 |
| 系统监控 | 审批流程监控 | 监控各节点处理时效性 |

## 非功能需求

**性能要求**：支持1000+并发审批请求，关键接口响应时间<500ms

**安全性**：采用HTTPS加密传输，敏感操作记录审计日志

**兼容性**：支持Chrome 80+、Firefox 75+、Edge 85+等主流浏览器

## 不包含范围 (Out of Scope)

现有文件浏览功能的UI/UX优化

第三方接口的集成开发（如企业微信通知）

已有审批流程的改造（仅新增下载权限审批流程）

# 3. 总体架构设计 (High-Level Architecture)

## 逻辑架构图

```mermaid

graph TD

A[前端应用] --> B[审批服务]

A --> C[文件存储]

B --> D[审批引擎]

B --> E[日志服务]

D --> F[通知中心]

D --> G[权限校验]

E --> H[审计日志]

F --> I[站内信系统]

G --> J[数据库]```

## 技术选型说明

前端：采用Vue.js实现动态状态管理

后端：基于Spring Boot构建微服务架构

数据库：MySQL 8.0+ 用于核心数据存储

消息队列：使用Kafka实现异步审批通知

部署架构：阿里云服务器集群+SLB负载均衡+OSS对象存储

## 部署架构图

```mermaid

graph LR

subgraph 云服务器群

A[Web服务器] --> B[应用服务器]

C[数据库集群] --> D[主数据库]

C --> E[从数据库]

subgraph 安全架构

F[SSL终端] --> G[Web服务器]

H[防火墙] --> I[SLB负载均衡]

subgraph 备份策略

J[数据备份] --> K[异地灾备]

subgraph 监控系统

L[监控中心] --> M[性能监控]

L --> N[日志监控]```

# 4. 项目计划与里程碑 (Project Plan)

## 主要里程碑 (Milestones)

1. 立项审批 (2025-12-25)

2. UI确认 (2026-01-05)

3. 开发完成 (2026-02-15)

4. 测试验收 (2026-02-28)

5. 系统上线 (2026-03-05)

## 交付时间表

| 阶段 | 预计交付时间 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认 | T+1周 | 需求规格说明书 |
| UI设计 | T+2周 | 可交互原型 |
| 开发实施 | T+4周 | 系统源代码 |
| 测试验收 | T+5周 | 测试报告 |
| 上线部署 | T+6周 | 生产环境部署文档 |

# 5. 工作量与报价 (Effort & Budget)

## 工时汇总

| 模块 | 人天估算 |
| --- | --- |
| 前端开发 | 15天 |
| 后端开发 | 30天 |
| 接口联调 | 10天 |
| 系统测试 | 12天 |
| 文档编写 | 8天 |
| **总计** | **75人天** |

## 资源需求

客户配合事项：

提供文件存储服务账号权限

确认审批人角色配置方案

指定UI设计评审时间窗口

需求确认：需在2026-01-05前完成所有功能点确认

测试环境：需在2026-01-20前开放测试环境访问权限